ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу МБОУ СШ № 35

от 16.05.2017 № 318

План подготовки МБОУ СШ № 35

к проведению в августе, сентябре 2017 года Конференции

| № | Сроки | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 16.05.2017 | Назначение ответственного лица за подготовку секционного заседания Конференции | Сидорук Е.А. |
| 2 | до 16.05.2017 | Утверждение плана подготовки образовательной организации к проведению секционного заседания Конференции | Сидорук Е.А. |
| 3 | до 25.05.2017 | Предоставление материалов участников секционного заседания Конференции (полный текст выступления, презентация, конспект мастер-класса, открытого показа, сценарий дискуссии и другое), заверенных подписью и печатью руководителя ОО, руководителю секционного заседания | Сидорук Е.А. Попова О.В. Голенищева И.В. Широкая Г.В. |
| 4 | до 31.05.2017 | Назначение лица, ответственного за регистрацию педагогов образовательных организаций на секционные заседания Конференции | Сидорук Е.А. Пиликина Т.В. |
| 5 | до 01.06.2017 | Предоставление материалов секционного заседания Конференции специалисту департамента образования, курирующему подготовку секционного заседания Конференции | Щелкунова А.И. |
| 6 | до 09.06.2017 | Обеспечение функционирования на официальном сайте образовательной организации рубрики, посвященной проведению в 2017 году секционного заседания Конференции, своевременного размещения в ней необходимых материалов | Щелкунова А.И. |
| 7 | до 18.08.2017 | Подготовка сертификатов участников Конференции | Щелкунова А.И. |
| 8 | до 21.08.2017 | Подготовка образовательной организации к проведению секционного заседания Конференции. Предоставление специалисту департамента образования информации о готовности образовательной организации к проведению Конференции | Щелкунова А.И. |
| 9 | не позднее, чем за три дня до начала секционного заседания | Направление заявок в адрес руководителя секционного заседания для посещения его педагогами | Сидорук Е.А. Пиликина Т.А. |
| 10 | до 31.08.2017 | Проведение августовского педагогического совета | Сидорук Е.А. |
| 11 | 04.09.2017-22.09.2017 | Направление педагогических работников на секционные заседания Конференции | Сидорук Е.А. Пиликина Т.А. |
| 12 | 04.09.2017-22.09.2017 | Информационное сопровождение Конференции на официальных сайтах образовательных организаций | Щелкунова А.И. |
| 13 | до 27.09.2017 | Подведение итогов Конференции, итогов голосования педагогов | Щелкунова А.И. |
| 14 | 29.09.2017 | Участие в круглом столе по подведению итогов городской Конференции в 2017 году | Сидорук Е.А. |